Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Реабилитационная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени А.З. Акчурина с. Камышла»

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ГАУ ДПО Самарской области Директор ГБОУ РШИ с. Камышла «Институт развития образования» ________________ И. Н. Минаев Садриев З.Г._____________ «_____» ______________ 2025 г. «_____» ______________ 2025 г. ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ГБОУ РШИ С. КАМЫШЛА НА 2025 ГОД Приказ № 251/2 от «31» 08. 2023г.

Пояснительная записка

План работы по реализации региональной инновационной площадки ГБОУ РШИ с. Камышла составлен на 2025 год. В содержание плана работы РИП внесены дополнения, составлена дорожная карта, включены региональные мероприятия: конкурсы профессионального мастерства, фестивали, семинары.

Тема РИП: «Активизация профессионального самоопределения обучающихся с интеллектуальными нарушениями и формирование у них основ карьерной грамотности».

Цель: создание эффективной системы деятельности по формированию
 профессионального самоопределения и содействию трудового обучения обучающихся с интеллектуальными нарушениями для развития приоритетных сфер конкурентноспособности на рынке труда в Самарской области.

Задачи:

1. Построить эффективную систему профориентационного минимума, состоящую из базовых курсов профориентационной направленности для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, системы профориентационных мероприятий и профессиональных проб.

2. Разработать нормативно-правовую базу деятельности по профориентации.
       3. Разработать методическую основу реализации профориентационных курсов и программ по предметной области «Технология» практического и художественно-прикладного направления («Малярное дело», «Поварское дело», «Швейное дело», «Столярное дело», «Растениеводство», «Младший обслуживающий персонал»).

- Создать систему непрерывности и преемственности профориентационной работы: ДОО – школа – индустриальные партнеры - НПО.

- Разработать систему оценки/отслеживания реализации профориентационного	минимума.
      6. Систематизировать и представить эффективные инструменты и практики по реализации профориентационного минимума педагогической общественности Самарской области.

Аудитория: план реализуется для лиц с интеллектуальными нарушениями.

Формы реализации

Индивидуально-групповое сопровождение осуществления обучающимися планирования посещения мероприятий и рефлексии по итогам мероприятий.

Формирование планов урочной и внеурочной деятельности в части профессионального самоопределения с учетом условий образовательной организации (кадровых, материально-технических, информационно-коммуникативных и прочих).

Консультационное сопровождение реализации участникам апробации мероприятий проекта.

Обобщение опыта участников проекта, корректировка (при необходимости) технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, дополнение текста методических рекомендаций по реализации технологии примерами из практики участников апробации.

Комплексная реализация технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с нарушениями интеллекта.

|  | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Организационное собрание творческой инициативной группы: - конкретизация целей, задач, содержания и перспектив деятельности на 2025 год; - конкретизация направлений деятельности. Разработка плана мероприятий инновационного проекта на 2025 год. | январь 2025г. | директор, зам директора | Конкретизация целей, задач, содержания и перспектив деятельности по реализации инновационного проекта в целом и первого этапа в частности. Утверждение плана мероприятий. |
| 2 | Утверждение перечня необходимых локальных актов. | январь 2025г. | директор, зам. директора | Разработка локальных актов. |
| 3 | Создание условий для реализации педагогического потенциала творческой инициативной группы в процессе реализации инновационного проекта. | в течение года | директор, зам. директора | - прохождение аттестации учителя труда по направлению «швейное дело»; -утверждение критериев по стимулированию участников рабочей группы. |
| 4. | Организация сетевого партнерства в рамках инновационного проекта. | январь 2025г. | зам. директора | Заключение договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами. |
| 5 | Педагогический совет по теме: «Активизация профессионального самоопределения обучающихся с интеллектуальными нарушениями»: - проект плана мероприятий по формированию основ карьерной грамотности обучающихся. | январь 2025г. | директор, зам. директора | Проект плана мероприятий на 2025 год по формированию основ карьерной грамотности обучающихся. |
| 6. | Обучение педагогических работников, участников проекта по направлению деятельности. | январь 2025г. - декабрь 2025 г. | директор, зам. директора | Методическая помощь педагогическим работникам к реализации инновационного проекта. |
| 7. | Обновление материально-технической базы мастерских, кабинетов по предметной области «технология». | в течение года | директор, зам. директора | Переоборудование кабинета по направлению. «Цветоводство и декоративное садоводство», штукатурно-малярное дело. Приобретение предметов и материалов для проведения уроков труда (технологии). |
| 8 | Информационное сопровождение реализации инновационного проекта. | в течение года | ответственный за сайт | Систематическое размещение на сайте ГБОУ РШИ с. Камышла информации о реализации инновационного проекта, в группах социальных сетей. |

| Методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение существующих в современной практике теоретических и практико- методических образцов формирования карьерной грамотности обучающихся с нарушениями интеллекта. |  | январь2025 г. - декабрь 2025 г. | творческая инициативная группа | Проведение круглого стола с участниками инновационной деятельности. Аналитический обзор практик организаций предпрофильной подготовки. Определение основных теоретических и методологических подходов. |
| 2 | Разработка оценочного инструментария для измерения результатов реализации инновационного проекта: - анкетирование обучающихся, участников инновационного проекта по методике «Опросник для выявления готовности школьника к выбору профессий».; - оценивание уровня сформированности профессиональной готовности обучающихся старших классов. |  | январь-февраль 2025 г. | творческая инициативная группа | Оценочный инструментарий для измерения результатов реализации инновационного проекта. |
| 3. | Корректировка и разработка методической основы реализации профориентационных курсов и программ по предметной области технология практического и художественно-прикладного направления: - Швейное дело; - Поварское дело; - Цветоводство и декоративное садоводство: - Штукатурно-малярное дело; - Младший обслуживающий персонал. |  | январь 2025 г. | творческая инициативная группа | Разработаны рабочие программы по профилям. |
| 4. | Методическое консультирование педагогических работников по проблемам деятельности в рамках инновационного проекта. |  | на протяжении всего периода реализации проекта | зам. директора | Методическое сопровождение педагогических работников, участников инновационного проекта. |
| 5. |  | Размещение результатов инновационного проекта на сайте ГБОУ РШИ с. Камышла. | май 2025 г. декабрь 2025 | директор, зам. директора | Обобщение опыта по реализации проекта |
| Проведение мероприятий инновационного характера |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Взаимодействие СП ГБОУ СОШ «Детский сад «Улыбка», ГБОУ РШИ с. Камышла, ГБПОУ СО «Образовательного центр с. Камышла». | Январь-декабрь 2025 г. | директор, зам. директора | Построение модели ресурсного центра по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. Повышение эффективности образовательного процесса в условиях ресурсного центра. |
| 2. |  | Внедрение модели взаимодействия с ГКУ «Центр занятости населения Камышлинского района». | январь 2025г. | директор, зам. директора | Договор, план мероприятий |
| 3. |  | Проведение консультаций и «круглых столов» со всеми участниками инновационного проекта (представителями органов исполнительной власти, родителями, педагогами, образовательными и общественными организациями, социальными и индустриальными партнерами). | По плану/ на протяжении всего периода реализации проекта | директор, зам. директора | Укрепление и развитие системы социального партнерства. |
| 4. |  | Анализ внутренних и внешних факторов, влияния на формирование основ карьерной грамотности. | на протяжении всего периода реализации проекта | директор, зам. директора |  |
| 5. |  | Реализация профминимума и профессионально-трудовой подготовки обучающихся с нарушениями интеллекта. | на протяжении всего периода реализации проекта | учителя труда, творческая инициативная группа | Формирование у обучающихся начальных представлений о многообразии мира профессий, профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии. |
| 5. |  | Проведение совместных мероприятий, встреч, внеклассных мероприятий, деловых и ролевых игр, организация экскурсий и выставок с участниками инновационного проекта. | По плану/ на протяжении всего периода реализации проекта | творческая инициативная группа творческая инициативная группа |  |
| 6. |  | Проведение семинаров, мастер-классов с приглашением педагогического сообщества Северо-Восточного округа министерства образования Самарской области. | По плану/ на протяжении всего периода реализации проекта | директор, творческая инициативная группа |  |
| 7. |  | Участие на областных мероприятиях: форумах, семинарах. | По плану/ на протяжении всего периода реализации проекта | директор, творческая инициативная группа | Распространение опыта работы по реализации инновационного проекта. |
| 8. |  | Разработка календарно-тематического плана работы ииновационной деятельности. | январь 2025 г. | творческая инициативная группа | Реализация плана. |
| Итоговые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обобщение результатов инновационного проекта за 2025 год. | июнь, 2025 г. декабрь 2025 | творческая инициативная группа | Анализ деятельности |
| 10. |  | Разработка методических рекомендаций по реализации инновационного проекта, публикации. | в течение года | творческая инициативная группа | Методические рекомендации. |
| 11. |  | Информационное сопровождение реализации инновационного проекта. | в течение года | ответственный за сайт и ведение информационного контента | Размещение на сайте ГБОУ РШИ с. Камышла и группах социальных сетей информации о результатах инновационного проекта. |

Дорожная карта по реализации проекта

на 2025 год

| №п/п | Мероприятия | Форма проведения | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Лучшая профессия - моя! /помощник повара/ | Профдень. Встреча с выпускником школы | 13.01 | Бикмухаметова Э.Ф,учитель труда |
|  | Изготовление душистого чая, пастилы для участников СВО. Изготовление наволочек, подушек для участников СВО. | Мастер-класс | 16 .01 | Хайруллина М.Г., учитель СБО |
|  |  |  | 21.01 | Родионова Л.И., Бикмухаметова Э.Ф., учителя труда |
|  | Формула будущего | Игра при участии ГКУ «Центр занятости населения Камышлинского района». | 23.01 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог |
|  | Человек славен трудом | Экскурсия в столовую | 27.01 | Хайруллина М.Г., учитель СБО |
|  | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | январь | Набиев М.Б. Садриева Р.Н. |
|  | «Особому» ребенку – особый учитель: методическая поддержка профессионального развития педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ» | Участие в стратегической сессии управленческих команд инклюзивных школ | 28.01 | Аглиуллина Г.А., зам. директора |
| февраль | Опросник для выявления готовности к выбору профессий | Исследование | 7.02 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог |
|  | Урок от профессионала. Встреча с успешным руководителем Камышлинского района. | Круглый стол при участии ГКУ «Центр занятости населения Камышлинского района». | 11 .02 | Родионова Л.И., руководитель методобъединения; Мингазизова Р.Р., специалист центра занятости |
|  | Угадай профессию | Деловая игра | 14.02 | Егорова В.Р., советник директора по воспитанию, Вайсова З.А., кл. руководитель |
|  | «Знаю, умею, делаю» | Межрегиональный конкурс для обучающихся с интеллектуальными нарушениями | 17.02 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог., Раянова Э.М., учитель-логопед |
|  | Мониторинг профессиональных намерений | Анкета при участии ЦПО | 24.02 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог |
|  | Профессия «швея» | Мастер-класс для детей детского сада «Улыбка» | 27.02 | Родионова Л.И., Садриева Р.Н. |
| март | Куда пойти учиться | Классный час с учащимися выпускных классов | 05.03 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог, Вайсова З.А., кл. руководитель |
|  | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | март | Садриева Р.Н., учитель труда (технологии) |
|  | Дороги, которые мы выбираем… | Школьный конкурс рисунков | 12.03 | Фатхутдинова И.И., учитель класса для обучающихся ТМНР |
|  | «Есть такая профессия…» | Областной конкурс | Март | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) Набиев В.Б., учитель труда |
| апрель | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | апрель | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) |
|  | Лучший по профессии | Областной конкурс | апрель | Аглиуллина Г.А., зам директора, Родионова Л.И., руководитель методобьединения учителей труда (технологии) |
|  | День открытых дверей в ГБПОУ «Образовательный центр» с. Камышла | Экскурсия | апрель | Аглиуллина Г.А., зам. директора, Родионова Л.И., руководитель методобьединения учителей труда (технологии) |
|  | Марафон знаний и умений «Шаги в будущее» для обучающихся с нарушениями интеллекта. | Окружное мероприятие, состоящее из следующих блоков: - олимпиада - мастер класс - защита проекта - нейросенсорная игра | апрель | Аглиуллина Г.А., Егорова В.Р., Родионова Л.И., Фатхутдинова И.И., Хайруллина М.Г. |
| май | Профессия садовода - важна и нужна. | Экскурсия на ИП «Гилязев Ф.И.» | май | Садриева Р.Н., учитель труда |
|  | Изготовление окопных свеч для участников СВО. | Мастер - класс | 16. 01 | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда |
|  | Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Конкурс | 21.01 | Хайруллина М.Г., учитель СБО |
|  | День открытых дверей в ГБПОУ «Губернский колледж» г. Похвистнево | Экскурсия | май | Аглиуллина Г.А., зам. директора, Родионова Л.И., руководитель методобьединения учителей труда (технологии) |
| сентябрь | Профессиональные интересы и склонности | Анкетирование | 08.09 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог |
|  | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | сентябрь | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) |
|  | Подготовка и участие в агропромышленной выставке в г. Усть-Кинель | Изготовление поделок | 15-19.09 | Родионова Л.И., руководитель методобъединения |
|  | «Цветы — это музыка для наших глаз» | Экскурсия в цветочный магазин «Камелия» | 15.11 | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда |
| октябрь | В объективе человек труда | Профориентационный десант | 02.10 | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) |
|  | От увлеченности к профессии | Неделя труда (технологии) | 6.10-10.10 | Родионова Л.И., руководитель методобьединения учителей труда (технологии) |
|  | Ярмарка профессий | Мероприятие на базе ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла» | 24.10 | Аглиуллина Г.А., зам. директора, Абугалиева А.С., зам. директора ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла» |
|  | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | октябрь | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) |
|  | Мастер-класс от профессионала. | Экскурсия в ателье по пошиву штор и тюлей | октябрь | Родионова Л.И., руководитель методобъединения |
| ноябрь | Мастер -класс «Кулинарный микс» | Мероприятие на базе ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла» | 5.11 | Мингатинова Л.Н., педагог-психолог Абугалиева А.С., зам. директора ГБПОУ «Образовательный центр |
|  | Фестиваль инклюзивных практик | Презентация в ГАУ ДПО ИРО профориентационного проекта, направленного на продуктивную профес-сиональную ориентацию обучающихся. | ноябрь | Садриев З.Г., директор, Аглиуллина Г.А., зам директора, Родионова Л.И., учитель труда, Фатхутдинова И.И., учитель класса для обучающихся ТМНР |
|  | Сельское хозяйство | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | ноябрь | Садриева Р.Н., учитель труда (технологии) |
|  | Формула будущего | Круглый стол с приглашением родителей, администрации школы, специалиста центра занятости | 12.11 | Аглиуллина Г.А., зам. директора, Мингазизова Р. Р., специалист центра занятости |
| декабрь | Все профессии важны… | Ролевая игра для детей дошкольного возраста. | декабрь | Шавалиева Г.М., учитель нач. классов, руководитель методобъединения учителей нач. классов |
|  | «Учись на деле» - мастер класс от профессионала. | Экскурсия на ИП «Шарафутдинов» по штукатурно-малярному делу. | декабрь | Набиев В.Б, учитель труда |
|  | Проект «Билет в будущее» | Онлайн-урок «Шоу профессий» /цикл уроков ПРОЕКТОРИЯ/ | декабрь | Бикмухаметова Э.Ф., учитель труда (технологии) |
|  | В мир профессий | Виртуальная экскурсия в профессиональные образовательные учреждения Самарской области. | декабрь | Вайсова З.А., руководитель методобъединения кл. руководителей |